# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВООБИНЦЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ШЕЛАБОЛИХИНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«06» марта 2023г. № 5

с. Новообинцево

О подготовке проекта«Внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Новообинцевский сельсовет Шелаболихинского района Алтайского края»

В соответствии со статьей 31 и 32 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, на основании Устава муниципального образования Новообинцевский сельсовет

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать работу по подготовке проекта «Внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Новообинцевский сельсовет Шелаболихинского района Алтайского края» (далее – Проект).

2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке Проекта (приложение).

3. Поручить Главе Новообинцевского сельсовета разработать техническое задание и проект муниципального контракта на разработку проекта «Внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Новообинцевский сельсовет Шелаболихинского района Алтайского края».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Глава сельсовета В.П. Захарченко

Приложение к постановлению

Администрации сельсовета

от «06» марта 2023 г. № 5

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта

«Внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Новообинцевский сельсовет Шелаболихинского района Алтайского края»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Порядок проведения работ по подготовке Проекта | Сроки проведения работ | Исполнители, ответственные лица |
| 1 | Принятие решения о подготовке Проекта  | Март 2023 | Глава сельсовета |
| 2 | Опубликование сообщения о принятии решения о подготовке Проекта | 10.03.2023 | Глава сельсовета |
| 3 | Проведение работ по подготовке Проекта | март – апрель 2023 г. | ООО «Компания Земпроект»Председатель КомиссииПрием заявлений заинтересованных лиц в комиссию до 13.05.2022 |
| 4 | Обеспечение проведения проверки Проекта на соответствие технических регламентов, документам территориального планирования муниципальных образований | 14.04.2023 | Председатель Комиссии |
| 5 | Направление Проекта Главе сельсовета или в случае обнаружения его несоответствия требованиям и документам, в комиссию на доработку | 14.04.2023 | Председатель Комиссии |
| 6 | Принятие решения о проведении публичных слушаний по Проекту  | 17.04.2023 | Глава сельсовета |
| 7 | Обнародование решения о проведении публичных слушаний | 17.04.2023 | Глава сельсовета |
| 8 | Обнародование Проекта | 17.04.2023 | Глава сельсовета |
| 9 | Проведение публичных слушанийпо Проекту  | 17.04.2023–12.05.2023 | Рабочая группа |
| 10 | Обеспечение подготовки заключения о проведении публичных слушаний | 12.05.2023 | Рабочая группа |
| 11 | Обнародование заключения о проведении публичных слушаний | 15.05.2023 | Рабочая группа |
| 12 | Представление Проекта Главе сельсовета | 22.05.2023 | Рабочая группа |
| 13 | Принятие решения о направлении Проекта в Совет депутатов Шелаболихинского района | 22.05.2023 | Глава сельсовета |
| 14 | Рассмотрение и утверждение Проекта, направление решения Главе района для опубликования | На ближайшей сессии | Совет депутатов Шелаболихинского района |